План подготовки и проведения

муниципального этапа Всероссийского конкурса

«Педагогический дебют» в 2023/2024 уч.года

| № п/п | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |
|  | Заседание оргкомитета конкурса | 06.09.2023 г. | Максимова В.Д. Филатова Т.А. |
|  | Организация работы с руководителями учреждений, принимающими участие в проведении Конкурса | 08.04.2024-26.04.2024 г. | Филатова Т.А. |
|  | Организация и проведение установочного семинара для участников Конкурса | 08.04.2024 г. | Филатова Т.А. |
|  | Регистрация и техническая экспертиза портфолио участников Конкурса | 15.04.2024 г.-19.04.2024 г. | Филатова Т.А. |
|  | Подготовка программы проведения Конкурса | 08.04.2024 г. | Филатова Т.А. |
|  | Подготовка пакета материалов для обеспечения работы жюри (протоколы, информационно-методические материалы и т.д.) Конкурса | до 08.04.24 г. | Филатова Т.А. |
|  | Подготовка выпуска печатной продукции для обеспечения содержания Конкурса | до 15.04.24 г. | Мифтахудинова Е.А. |
| Проведение Конкурса |
|  | Организация транспортного обеспечения Конкурса | 08.04.2024-26.04.2024 г. | Черемных Л.А. |
|  | Проведение конкурсных мероприятий Конкурса | 08.04.2024-26.04.2024 г. | Мифтахудинова Е.А. Филатова Т.А. Николаенко Г.А. Кожина Г.А. |
|  | Заочный этап конкурса (эссе, разработка учебного занятия, образовательный проект, учебное занятие) | 15.04.2024-19.04.2024 г. | Члены экспертного жюри Мифтахудинова Е.А. Филатова Т.А. Подвоз – Черемных Л.А. |
|  | Обеспечение видеосъемки, фотосъемки мероприятий Конкурса | 08.04.2024-26.04.2024 г. |  |
|  | Организация работы жюри и счетной комиссии во время проведения конкурсных мероприятий | 08.04.2024-26.04.2024 г. | Мифтахудинова Е.А. Филатова Т.А. Тимонина А.С. |
|  | Организация освещения мероприятий Конкурса в СМИ | 15.04.2024-26.04.2024 г. | Филатова Т.А |
|  | Подготовка наградного материала (дипломов победителей и лауреатов Конкурса) | 15.04.2024 г. | Филатова Т.А. Овсянникова В.В. |
|  | Приобретение рамок для дипломов | 15.04.2024 г. | Мифтахудинова Е.А. |
|  | Подготовка и согласование сценария церемонии открытия Конкурса | 01.02.2024 г. | Максимова В.Д. |
|  | Организация торжественной церемонии открытия Конкурса | 01.02.2024 г. | Максимова В.Д. Филатова Т.А. |
|  | Подготовка и согласование сценария церемонии закрытия Конкурса | 01.02.2024 г. | Максимова В.Д. |
|  | Определение квоты и категории участников церемонии закрытия Конкурса | 08.04.2024 г. | Филатова Т.А. Мифтахудинова Е.А. |
|  | Формирование списка VIP-приглашенных на церемонии открытия и закрытия Конкурса | 15.04.2024 г. | Попова Л.С. Петрова Н.А. Мифтахудинова Е.А. |
|  | План рассадки гостей на конкурсе | 15.04.2024 г. | Мифтахудинова Е.А. Николаенко Г.А. Кожина Г.И. |
|  | Приобретение и доставка ценных подарков, цветов для участников Конкурса на церемонию закрытия Конкурса | 15.04.2024 г. | Мифтахудинова Е.А. Овсянникова В.В. |
|  | Подготовка видеоролика на церемонию закрытия Конкурса | 15.04.2024 г. | Максимова В.Д. |
|  | Организация торжественной церемонии закрытия Конкурса | 01.02.2024 г. | Максимова В.Д. Николаенко Г.А. Кожина Г.И. |
|  | Организация дежурства в зале во время церемонии закрытия Конкурса | 08.04.2024-26.04.2024 г. | Николаенко Г.А. Кожина Г.И. |
|  | Организация Кофе-паузы | 08.04.2024-26.04.2024 г. | Николаенко Г.А. Кожина Г.И. |
|  | Регистрация участников церемонии Конкурса | 08.04.2024-26.04.2024 г. | Николаенко Г.А. Кожина Г.И. |
|  | Организационное сопровождение церемонии награждения участников Конкурса (раскладка, подача дипломов, подарков, цветов) | 08.04.2024-26.04.2024 г. | Мифтахудинова Е.А. Филатова Т.А. |